湖南农业大学2021年10月19日
专项工作会议纪要

10月19日，唐圣松副校长主持召开了国家智能社会治理实验基地建设协调会，会议传达了中网办秘字【2021】1488号文件精神，研究了基地建设的领导机构、工作机构、基地资金与条件保障、基地建设方案编制、基地挂牌工作筹备等事宜，现将会议内容纪要如下:

一、成立湖南农业大学“国家智能社会治理实验基地”领导机构

会议决定成立湖南农业大学“国家智能社会治理实验基地”领导小组。

领导小组组长：陈弘

领导小组副组长：唐圣松、曹福祥

领导小组成员：王永昌、肖调义、伍小松、刘浩源、卓辉、钟荣华、李燕凌、王健、谢方平、马先峰、匡勇、匡远配、邵华、朱幸辉、唐文帮、杨国顺、贺喜、杨亦民、吴明亮、郑晓峰、王辉、吴卫国

领导小组办公室设在公共管理与法学学院，办公室主任：李燕凌（兼）

二、成立湖南农业大学“国家智能社会治理实验基地”工作机构

1、会议决定成立“国家智能社会治理实验基地”管理委员会

管理委员会主任：陈弘

管理委员会副主任：李燕凌

管理委员会执行副主任：面向校内外招聘

基地管理委员会成员：由公共管理与法学学院、党政办、发展规划与学科建设处、人事处、资产与实验室管理处、信息与网络中心、计划财务处、党委宣传部、研究生院、教务处、科学技术处、社会科学处、保卫部、信息与智能科学技术学院、农学院、园艺学院、动物科学技术学院、动物医学院、商学院、机电工程学院、水利与土木工程学院、食品科学技术学院等派员参加。积极与湖南省网信办、湖南省民政厅沟通协调，争取湖南省网信办、湖南省民政厅派员进入基地管理委员会。

2、会议决定成立“国家智能社会治理实验基地”学术委员会

学术委员会主任：徐晓林

首席专家：李燕凌

学术委员会成员（排名不分先后）：徐晓林、苏峻（清华大学）、黄璜（北京大学）、杨开峰（中国人民大学）、黄萃（浙江大学）、樊博（上海交通大学）、郑磊（复旦大学）、陈涛（华中科技大学）、魏玖长（中国科技大学）、朱正威（西安交通大学）、张锐昕（大连理工大学）、蔡成涛（哈尔滨工程大学）、陈弘、唐圣松以及管理委员会成员单位各指派一人担任学术委员会成员，同时积极联系人工智能、信息科学等相关领域院士、专家充实学术委员会。

三、关于基地资金与条件保障

会议决定设立100万元的基地启动资金，由财务处落实；由公共管理与法学学院调剂解决基地管理委员会办公室地点；由资产与实验室管理处在文科综合实验大楼落实首批基地实验室，面积不少于200平方米；面向校内外招聘基地专职人员3人（含基地执行副主任、管理员、专职研究员各1人）；由党政办、发展规划与学科建设处、公共管理与法学学院三个单位牵头组织，公共管理与法学学院具体负责制定基地建设实施方案、协调衡阳市人民政府、向省网信办和民政厅汇报工作，确保在规定时间向中央网信办、国家民政部报送实施方案。

四、基地挂牌筹备工作

积极筹备基地挂牌工作，及时与湖南省网信办、湖南省民政厅、衡阳市政府沟通协调，由公共管理与法学学院、发展规划与学科建设处、党政办、资产与实验室管理处、财务处等单位和部门统筹配合做好基地挂牌工作。

会议最后要求各部门积极配合，压实责任，共同建设好国家智能社会治理实验基地。

主持人：唐圣松

出　席：陈　弘　唐圣松　王　建　赵玉珍　
肖调义　胡泽友　匡远配　谢方平　邹锐标　
钟荣华　魏　勇　张　弼　欧立军　丁艳玲　
肖　芬　李燕凌　杨亦民

记  录：李晚莲

湖南农业大学党政办公室	2021 年    月   日印发